## Sheet1
| 프로젝트 명 | 교육 포털 사이트 윅(Week) 제작 프로젝트 |  |  |  | Work Breakdown Structure
| 시작일 | 2023-08-01
| 종료일 | 2023-08-18
| 작성자 | 서광
| 작성일 | 2023-08-08
| 버전 | 1
요구사항ID | 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 8월 | [29 empty] | 2M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
tea-01 | 1. 기획/분석 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-08 | 2023-08-09
tea-01 |  | 1.1 사용자 분석 |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-08 | 2023-08-08
tea-01 |  |  | 1.1.1 사용자 시나리오 작성 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-08 | 2023-08-08
tea-01 |  |  | 1.1.2 페르소나 | 대기중 | 0% | 0.5 | 2023-08-08 | 2023-08-08
tea-02 |  | 1.2 요구사항 분석 |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-09 | 2023-08-09
tea-02 |  |  | 1.2.1 요구사항정의서 작성 및 정리 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-09 | 2023-08-09
tea-03 | 2. 사이트 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 4 | 2023-08-01 | 2023-08-08
tea-03 |  | 2.1 사이트맵(IA) |  | 진행중 | 50% | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-08
tea-03 |  |  | 2.1.1 메인메뉴 확정 | 완료 | 100% | 3 | 2023-08-01 | 2023-08-07 | 전원 | [7 empty] | 완료
tea-04 | 3. 화면 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-11
tea-04 |  | 3.1 스토리보드, 프로토타입 제작 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-10 | 2023-08-11
tea-05 | 4. 기능 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11
tea-05 |  | 4.1 클래스다이어그램 |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11
tea-06 | 5. 데이터베이스 설계 |  |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11
tea-06 |  | 5.1 데이터베이스(ERD)설계도 작성 |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-11
tea-07 | 6. 구현 |  |  | 대기중 | 0% | 6 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  | 6.1 메인페이지 제작 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  |  | 6.1.1 헤더, 풋터, 본문 CSS 작성 | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  | 6.2 데이터베이스 구축 |  | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  |  | 6.2.1 회원정보, 게시판 내용 작성 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  | 6.3 JSP 프로그래밍 |  | 대기중 | 0% | 3 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  |  | 6.3.1 로그인 페이지, 회원가입 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  |  | 6.3.2 관리자 메뉴 및 페이지 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-17
tea-07 |  |  | 6.3.3 게시판, 공지사항, QnA제작 | 대기중 | 0% | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-17
| 7. 산출물 |  |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-19
|  | 1.1 작업 산출물 정리 |  | 대기중 | 0% | 2 | 2023-08-18 | 2023-08-19